## 联调计划表
新浪普惠接口联调进度表
业务线：极速熊猫 |  | 商户名称：捷信优贷 |  | 现阶段：双方接口联调 | 计划时间：7.18-7.24 |  | 联调总进度：65%，正常 |  | 填写时间：2019.07.22 | 填写人：zackzi
当日概览 （进度/问题/待跟进项）
序号 | 环节 | 业务功能 | 接口文档对应编号 | 接口名称 | 当前状态 | 开始时间 | 完成时间 | 新浪侧遗留问题 （问题、修复时间） | 资方侧遗留问题 （问题、修复时间） | 备注
1 |  | 前置接口 | 3.2 | 鉴权接口 | 已通过 | 2019-07-18 | 2019-07-18 |  |  | 所有接口调用需要设置鉴权token
2 | 贷前 | 准入 | 4.2 | 预筛 | 已通过 | 2019-07-18 | 2019-07-18
3 | 贷前 | 前置接口 | 4.4 | 创建申请 | 已通过 | 2019-07-18 | 2019-07-18 |  |  | 所有接口访问前提生成uuid
4 | 贷前 | 授信协议校验码 | 4.10 | 发起检查-捷信授权 | 已通过 | 2019-07-19 | 2019-07-19
5 | 贷前 | 授信协议校验码 | 4.9 | 生成校验码-捷信授权 | 已通过 | 2019-07-19 | 2019-07-19
6 | 贷前 | 绑卡 | 4.7 | 更新申请信息-绑卡信息 | 已通过 | 2019-07-19 | 2019-07-19
7 | 贷前 | 送件任务 | 4.7 | 更新申请信息-基础信息 | 已通过 | 2019-07-19 | 2019-07-22 |  |  | basic.employer.address.code 校验，已更新成可用的地区编码
8 | 贷前 |  | 4.5 | 上传照片-身份证人像面 | 已通过 | 2019-07-19 | 2019-07-22 |  |  | base64转码问题已经解决
9 | 贷前 |  | 4.5 | 上传照片-身份证国徽面 | 已通过 | 2019-07-19 | 2019-07-22 |  |  | base64转码问题已经解决
10 | 贷前 |  | 4.5 | 上传照片-自拍 | 已通过 | 2019-07-19 | 2019-07-22 |  |  | base64转码问题已经解决
11 | 贷前 |  | 4.10 | 发起检查-活体检测 | 已通过 | 2019-07-22 | 2019-07-22
12 | 贷前 |  | 4.10 | 发起检查-客户调查 | 已通过 | 2019-07-22
13 | 贷前 |  | 4.10 | 发起检查-交叉检查 | 已通过 | 2019-07-22
14 | 贷前 | 送件结果 | 4.11 | 查询检查结果-客户调查 | 已通过 | 2019-07-22
15 | 贷前 |  | 4.12 | 步骤校验-基本信息 | 已通过 |  |  |  |  | 所有检查成功 调用
16 | 贷前 |  | 4.14 | 查询贷款限额 | 已通过 | 2019-07-22
17 | 贷前 |  | 4.13 | 查询申请 | 已通过 | 2019-07-20 | 2019-07-20
18 | 贷前 | 协议 | 4.8 | al 授权书 | 已通过 | 2019-07-20 | 2019-07-20 |  |  | 目前返回是个处理过后的 加密字符串,已在本地试过可以转pdf文件
19 | 贷中 |  | 4.8 | af 贷款申请表 | 未调试
20 | 贷中 |  | 4.8 | tac 消费贷款合同条款 | 未调试
21 | 贷中 |  | 4.8 | bal 借款人须知 | 未调试
22 | 贷中 | 提现代扣校验码 | 4.9 | 生成校验码-代扣授权 | 已通过
23 | 贷中 | 提现代扣校验码 | 4.10 | 发起检查-代扣授权 | 已通过
24 | 贷中 | 借款试算 | 4.15 | 查询产品列表 | 调试中 |  |  |  |  | 获取产品{"code":"E0001","message":"Fail to calculate product by PC client"}，用于选择产品提交提现申请
25 | 贷中 | 提现申请 | 4.7 | 更新申请信息-产品信息 | 未调试
26 | 贷中 | 提现申请 | 4.12 | 步骤校验-产品信息 | 未调试
27 | 贷中 | 提现结果任务 | 4.16 | 查询放款信息 | 未调试
28 | 贷后 | 同步账单任务 | 4.16 | 查询还款信息 | 未调试
29 | 贷中 | 提现提款校验码 | 4.10 | 发起检查-签署 | 未调试
30 | 贷中 | 提现提款校验码 | 4.9 | 生成校验码-签署 | 未调试
31 | 贷中 | 是否签署 | 4.12 | 步骤校验-签署信息 | 未调试
32 | 贷前 | 回调 | 5.2 | 同步状态-申请结果 | 未调试
33 | 贷中 |  | 5.2 | 同步状态-放款通知 | 未调试
34 | 贷后 |  | 5.2 | 同步状态-还款通知 | 未调试
35 | 贷前 |  | 5.2 | 同步状态-客户调查KYC结果 | 未调试
36 | 贷后 |  | 5.2 | 同步状态-银行卡更新通知 | 未调试